De: "yameogo marcel" <youzondotiogo@yahoo.fr>

À: "Youzondo" <youzondo@yahoo.fr>

Objet: Re : Tr: Le premier forum social du Burkina Faso !

Date: vendredi 6 juillet 2007 12:23

Période : Fin Juin 2007	Koudougou, le 06 Juillet 2007

SUIVI DES PROJETS

Chers amis(es),

Nous avons l'honneur de vous transmettre le rapport trimestriel de nos différents projets et nous vous remercions de toutes les actions humanitaires que vous menez en faveur les plus défavorisés.

La population de Tiogo et environnante se réjouissent de voir ouvrir les portes du dispensaire qui enfin soulagera leurs peines.

L'achèvement de la construction de la maternité a été réalisé par l'entrepreneur KABORE Evariste. L'infirmier a pris fonction. Il a été installé par le médecin chef, le premier adjoint au maire et quelques autorités de la ville de Koudougou. C'est un jeune qui est dévoué et veut tout faire pour mener à bien la vie du CSPS.

Avec le minimum de matériel existant, il arrive à satisfaire quelque malade. La gérante du dépôt pharmaceutique sera bientôt en fin de formation. L'ouverture de la pharmacie allègera davantage les multiples corvées pour venir au centre ville payer les médicaments. Pour l'instant, nous n'avons pas de matrone, mais nous espérons la recevoir très bientôt. La sensibilisation sur la carence en vitamine A se poursuit bien dans tous les quartiers par les délégués.

Pour faciliter le déplacement, nous avons fait des réparations du vélo Youzondo Tiogo qui s'élèvent à 10 475F, vous aurez ces détails par la poste (facture).

Nous estimons que bientôt, lorsque toutes les conditions (matériel, et le personnel) seront réunis, nous conviendrons ensemble pour l'inauguration du CSPS. L'infrastructure sanitaire de Tiogo est impeccable.

Volet maraîchage : Nous tenons à vous informer que après de multiples contacts avec les notables, le terrain est acquis pour faire le maraîchage. Une activité qui entre en ligne droite dans la lutte contre la pauvreté, la carence en vitamine A, l'exode rurale, la sous alimentation, etc.

Nous attendons la formation très prochainement dans un centre agricole. La période idéale pour le creusage d'un puits est située entre le mois de Mars et Avril des devis nous sont proposés, mais il faut coordonner avec Mr OUANDO De Ably avec la distance qui nous sépare, ce n'est pas simple. Il a promis très bientôt de venir régler cela avec nous. Nous sommes déjà en période hivernale.

Le calendrier pour le maraîchage sera fait avec Issaka.

La sauvegarde et la protection de l'environnement. L'amélioration de la sécurité alimentaire, de sa qualité et l'augmentation des revenus des bénéficiaires ainsi que la formation enfin la lutte contre le Youzondo. C'est ce que nous attendons comme résultat au niveau de l'association.

Nous favorisons à priori la culture des légumes et des feuilles vertes riches en vitamine A.

Les factures en eau et électricité l'ors du passage de Patrick et les étudiants s'élèvent à 21 989. Vous aurez les reçus par la poste où à votre arrivée je vais bien les conserver.

Chers amis (es) veuillez recevoir nos amitiés sincères.

Association Youzondo Tiogo

Président	Le Secrétaire

Marcel YAMEOGO	KOALA Marc

____________________________________________________________________________________________

Découvrez le blog Yahoo! Mail : dernières nouveautés, astuces, conseils.. et vos réactions !

http://blog.mail.yahoo.fr2